ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Дмитровска»

(МБОУ «СОШ №1 г.Дмитровска»)

ПРИКАЗ

29.09.2025г.	№-

Об утверждении  «дорожной карты»  подготовки

и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в 2025-2026 учебном году.

В целях  подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году и по решению педагогического совета (протокол от 29.09.2025г  № 3 )ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить «дорожную карту»  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 2025-2026 учебном году.

Директор ________________Царева Л.А.

Утверждаю

Директор __________ Царева Л.А.

Приказ от 29.09 2025г  №

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в

МБОУ «СОШ №1 г. Дмитровск» в 2026 году

1.Направленность программы.

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.

2.Актуальность программы.

В федеральном законе  от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ « Об  образовании в Российской Федерации» в статье 59 «Итоговая аттестация» сказано»:

П.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

П 2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

П.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим федеральным законом.

Итоговая аттестация - первая серьезная проверка освоения программ основного общего и среднего общего образования. Выпускникам 9,11 классов необходимо успеть повторить пройденный материал по обязательным предметам и определиться с предметами по выбору для успешной их сдачи. Обучающийся должен проверить себя на предмет подготовленности к экзамену, готовиться к экзаменам с использованием различных форм: самостоятельно, с учителем, с использованием компьютера и. т . д.

Государственная  итоговая аттестация – форма оценки качества знаний, как государственного механизма контроля качества образования. Основным инструментом ГИА является комплект контрольно-измерительных материалов  (КИМов) по каждому предмету. Предлагаемая программа направлена на обеспечение эффективной подготовки обучающихся 9,11-х классов к государственной итоговой аттестации в 2025-2026 ученом году

Основным направлением деятельности подготовки к проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году

(далее-«дорожная карта»).

Цели:

Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий в 2025-2026 учебном году.

Совершенствование норм контроля в условиях обновления системы качества образования.

Совершенствование системы методического обеспечения школьной системы оценки качества образования и ГИА.

Создание условий для повышения уровня знаний выпускников 9,11-х классов.

Задачи:

1.Совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА.

2.Разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и проведения ГИА.

3.Изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы ГИА.

4.Максимальне использование материально-технических условий для удовлетворения потребностей обучающихся в образовательной подготовке и получении знаний.

5.Систематизвция работы над творческим развитием личности, уровнем воспитанности обучающихся.

6.Создание условий для саморазвития самоопределения личности обучающихся, развития устойчивой психологической мотивации к успешной сдаче экзаменов в форме ГИА.

7.Повышение уровня знаний выпускников школ за счет приобретения обучающимися навыков исследовательской работы и формирования стойкой мотивации к обучению.

Основные направления реализации «дорожной карты»:

организационное;

нормативно-правовое, инстркутивно-методическое;

финансовое;

информационное;

методическое;

психологическое;

аналитическое;

Планируемый результат:

улучшение качества преподавания учебных предметов;

мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ и ГИА;

рост показателей результатов ГИА;

соблюдение процедуры ГИА, обеспечение информационной безопасности при подготовке и проведении  диагностических работ и ГИА;

эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогических работников, образовательных организаций;

повышение эффективности деятельности ОО и проведении ГИА;

повышение квалификации педагогов;

конкурентоспособность ОУ;

| №п/п |  | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Участие учителей-предметников в вебинарах, курсах повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестация (далее ГИА). | В течение года | Администрация школы, учителя-предметники |  |
| 1.2. |  | Организация участия выпускников в региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ, ОГЭи ГВЭ по математике, с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА. | Ноябрь 2025 года, апрель 2026 года | Администрация школы |  |
| 1.3. |  | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Декабрь 2025 года -апрель 2026 года | Руководители ШУМО |  |
| II. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) | Февраль-апрель, август 2026 года | Директор, заместитель директора, ответственный за подвоз обучающихся |  |
| 2.2. |  | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки к ГИА. | Весь период | Заместитель директора, руководители ШУМО |  |
| 2.3. |  | Своевременное ознакомление с актуальными нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней выпускников и их родителей (законных представителей), регламентирующими проведение ГИА в 2026 году. | Весь период | Директор, заместитель директора, классные руководители 9-х и 11 классов |  |
| 2.4. |  | Формирование предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа педагогических работников школы. | Февраль, март 2026 года | Директор, заместитель директора |  |
| III. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие работников школы в региональных и муниципальных совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА в 2025-2026 учебном году. |  | Весь период | Директор, заместитель директора |  |
| 3.2. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении апробаций и тренировочных мероприятий |  | Ноябрь2025года | Директор, заместитель директора |  |
| 3.3. | Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению итогового собеседования, итогового сочинения, ГИА. |  | Ноябрь 2025 года, январь 2026 года | Директор |  |
| 3.4. | Обучение участников ГИА правилам заполнения бланков, технологии поведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования и технологии проведения ГИА в ППЭ. |  | Весь период | Учителя предметники |  |
| IV. Научно – методическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей общеобразовательных организаций по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - планирования системы подготовки выпускников к ГИА; - обмена лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА; - заполнения бланков выпускниками; анализ критериев оценивания работ; - написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка) |  | В течение учебного года | Руководители ШУМО |  |
| V. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа: - выпускников ОО текущего года; - лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому. | Сентябрь 2025 года -февраль 2026 года |  | Заместитель директора, классные руководители 9,11 классов. |
| 5.2. |  | Сбор копий паспортов, СНИЛСов обучающихся 9-х, 11-го классов | Сентябрь-октябрь 2025 года |  | Классные руководители |
| 5.3. |  | Проведение групповых консультаций, курсов внеурочной деятельности для обучающихся 9 и 11 классов по подготовке к ГИА. | В течение учебного года |  | Учителя предметники |
| 5.4. |  | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: 1) по обязательным учебным предметам; | Ноябрь 2025года; Апрель 2026 года |  | Директор, заместитель директора, классные руководители 11-х классов. |
| 5.5. |  | Проведение школьных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: 1) по обязательным учебным предметам; 2) по учебным предметам по выбору | Ноябрь, декабрь 2025года; Январь, февраль 2026года Март, апрель 2026 года |  | Директор, заместитель директора, классные руководители 9, 11-х классов, учителя предметники. |
| 5.6. |  | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: | В течение учебного года |  | Директор, заместитель директора, классные руководители. |
| 5.7.1. |  | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | Февраль 2026 г. В течение учебного года |  | Заместитель директора, классные руководители 9,11 классов |
| 5.7.2. |  | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов на дому | Март-май 2026года |  | Директор, заместитель директора |
| 5.8. |  | Внесение данных в информационную систему «Государственная итоговая аттестация и прием» и передача сведений в ФЦТ информации о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА -11 | По графику заказа ЭМ |  | Заместитель директора |
| 5.9. |  | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении); 2) в итоговом собеседовании по русскому языку; 3) в ГИА-9: в досрочный и основной периоды; в дополнительный период 4) в ГИА-11: в досрочный и основной периоды; в дополнительный период | не позднее, чем за две недели до начала дополнительного периода До 1 марта 2026года; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного периода До 1 февраля 2026 года; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного периода |  | Директор, заместитель директора |
| 5.10 |  | Школьная репетиционная апробация итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 класса | Ноябрь 2025г. |  | Директор, заместитель директора, классный руководитель, учителя предметники |
| 5.11 |  | Школьная репетиционная апробация итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов | Январь 2026г. |  | Директор, заместитель директора, классные руководители, учителя предметники |
| 5.12 |  | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | По единому расписанию |  | Директор, заместитель директора, классные руководители 9 классов, учителя предметники |
| 5.13 |  | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах | По единому расписанию |  | Директор, заместитель директора, классные руководитель 11 класса |
| 5.14 |  | Проведение ГИА-9/ГИА-11 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период | В соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения и Рособрнадзором |  | Директор, заместитель директора, классные руководители 9, 11 классов |
| 5.15. |  | Организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА по каждому учебному предмету | Согласно графику обработки итогового собеседования размещение информации о результатах итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА, ознакомление участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с бланками в электронном виде на официальном сайте ГИА в Орловской области, передача протоколов проверки в ОО. |  | Заместитель директора, классные руководители 9, 11 классов |
| 5.16. |  | Организация тиражирования, оформления и выдачи участникам ГИА уведомлений установленной формы. | По мере направления из ОРЦОКО |  | Заместитель директора, классные руководители 9, 11 классов |
| 5.17 |  | Организация доставки выпускников к ППЭ. | Согласно расписанию |  | Заместитель директора классные руководители 9,11 классов |
| VI. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА | В течение учебного года |  | Директор |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями» | По графику Рособрнадзора |  | Директор, заместитель директора, классные руководители 9,11 классов |
| 7.2. |  | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки проведения ГИА, с сайтами ОО региона | В течение учебного года |  | Заместитель директора, администратор сайта |
| 7.3. |  | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2026году | Октябрь 2025 года - сентябрь 2026 года |  | Директор, заместитель директора |
| 7.4. |  | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на официальном сайте школы, в том числе: 1)о сроках и местах подачи заявлений на итоговое собеседование по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 3) о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ. | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 |  | Заместитель директора, администратор сайта |
| 7.5. |  | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на официальном сайте школы, в том числе: 1)о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); 2) о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций; 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА11. | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 |  | Заместитель директора, администратор сайта |
| 7.6. |  | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, педагогами об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2026 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | В течение учебного года |  | Директор, заместитель директора, классные руководители 9, 11 классов |
| 7.7. |  | Часы общения в 9-х классах: - «Ознакомление с Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования» - «Проведение регионального тренировочного мероприятия по математике в форме ОГЭ» - «Порядок проведения и оценивания итогового собеседования по русскому языку в 2026 году» - «Ознакомление с Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования» - «Правила поведения на ОГЭ» | Сентябрь Ноябрь Январь Апрель Май |  | Заместитель директора, классные руководители |
| 7.8. |  | Часы общения в 11-м классе: - «Ознакомление с Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования» - «Проведение регионального тренировочного мероприятия по математике в форме ЕГЭ» - «Порядок проведения итогового сочинения (изложения)» - «Ознакомление с Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования» -«Правила поведения на ЕГЭ» -«О порядке проведения ГИА-11, о запрете использования мобильными телефонами и шпаргалками на экзаменах» | Сентябрь Ноябрь Ноябрь Март Апрель Май |  | Заместитель директора, классный руководитель |
| 7.9. |  | Родительские собрания в 9-х классах: - «Ознакомление с Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования» - «Ознакомление с итогами школьного о регионального тренировочного мероприятия по математике в форме ОГЭ» - «Особенности организации и проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования. Основные подходы к выбору предметов для сдачи ОГЭ» -«Итоги школьных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ по русскому языку и предметов по выбору» - «Ознакомление с Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку» - Подготовка и проведение в ОО родительских собраний по тематике ГИА с участием представителей отдела общего образования (по согласованию) -«Расписание проведения ОГЭ 2026 года по образовательным программам основного общего образования» -«Итоги школьных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ по математике, русскому языку и предметов по выбору» - «О порядке окончания учебного года; - об организации приема и рассмотрении апелляции по результатам ОГЭ» - «Подготовка и порядок проведения итоговой аттестации. Правила поведения участника ОГЭ в ППЭ». -Проведение собрания для родителей обучающихся, получивших не удовлетворительный результат по школьным репетиционным экзаменам и испытывающих трудности в обучении. | Сентябрь 2025 года Ноябрь 2025 года Декабрь 2025 года Январь 2026 года Март 2026 года Март 2026 года Апрель 2026 года Май 2026 года 1 раз в полугодие |  | Заместитель директора, классные руководители, учителя предметники |
| 7.9. |  | Родительские собрания в 11-м классе: - «Ознакомление с Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования» - «Ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения)» - «Ознакомление с итогами школьного репетиционного итогового сочинения (изложения)» - «Особенности организации и проведения ГИА по программам среднего общего образования. Основные подходы к выбору предметов для сдачи ЕГЭ» - «Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения), итоги школьных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и предметов по выбору» - Подготовка и проведение в ОО родительских собраний по тематике ГИА с участием представителей отдела общего образования (по согласованию) - «Расписание проведения ЕГЭ 2026 года по образовательным программам среднего общего образования» -«Итоги школьных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и предметов по выбору» - «О порядке окончания учебного года; - об организации приема и рассмотрении апелляции по результатам ЕГЭ» - «Подготовка и порядок проведения итоговой аттестации. Правила поведения участника ЕГЭ в ППЭ». - Собрания для родителей обучающихся, испытывающих трудности в обучении | Сентябрь 2025 года Ноябрь 2025 года Декабрь 2025 года Декабрь 2025 года Январь 2026 года Март 2026года Март 2026года Апрель 2026 года Май 2026 года 1 раз в полугодие |  | Заместитель директора, классный руководитель, учителя предметники |
| 7.10. |  | Индивидуальное информирование и консультирование родителей по вопросам, связанных с ЕГЭ и ОГЭ. -информирование родителей о результатах школьных репетиционных экзаменов | В течение учебного года |  | Классные руководители, учителя предметники |
| 7.11. |  | Доведение до сведения и обеспечение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструктивными документами по проведению ГИА. | В течение учебного года |  | Заместитель директора |
| 7.12. |  | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА- 2026 на официальном сайте. | В течение учебного года |  | Администратор сайта |
| 7.12.1. |  | Оформление общешкольных стендов для выпускников: «Общая информация о ГИА - 2026» | Сентябрь 2025 года, февраль 2026 года |  | Заместитель директора |
| 7.12.2. |  | Оформление информационных стендов в учебных кабинетах «ГИА -2026» | Сентябрь 2025 года, февраль 2026 года |  | Учителя - предметники |
| 7.13. |  | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2026 году, в том числе: 1) О выборе предметов для сдачи ГИА; 2) О сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; 3) О психологической готовности к ГИА; 4) О дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; 5) О сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; 7) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА | Весь период |  | Директор, заместитель директора, классные руководители 9, 11 классов, учителя- предметники |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебного года |  | Заместитель директора |
| 8.2. |  | Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов к проведению ГИА: 1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА; 2) мониторинг включения вопросов подготовки к ГИА в планы работы ШУМО; 3) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 4) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОО | В течение учебного года |  | Директор, заместитель директора, классные руководители 9, 11 классов, руководители ШУМО |
| IХ. Анализ проведения ГИА в 2026 году |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА 2026 года, выявление трудностей и определение путей их решения. | Август – сентябрь 2026г. |  | Заместитель директора, руководители ШУМО |
| 9.2. |  | Проведение педагогического совета, заседаний ШУМО учителей-предметников по итогам ГИА. | Сентябрь 2026 г. |  | Директор |
| 9.3. |  | Планирование и организация деятельности ШУМО учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА 2025 года. | Сентябрь 2026 г. |  | Руководители ШУМО |
| 9.4. |  | Анализ результатов ГИА выпускников 2026 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» I и II степени. | Июль – август 2026 год |  | Директор, заместитель директора, классные руководители 9, 11 классов |
| 9.5. |  | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА. | Июль – август 2026 год |  | Директор, заместитель директора |
| X. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Диагностика: -уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся, консультирование по результатам диагностики, рекомендации; -ведущего типа восприятия; -индивидуальные занятия; | В течение года По мере обращения |  | Педагог-психолог |
| 10.2 |  | Семинар-практикум для педагогов «Психологическая подготовка к ГИА». | Ноябрь 2025 года |  | Педагог-психолог |
| 10.3 |  | Обеспечение обучающихся рекомендациями по подготовке к экзаменам-советы психолога, учителей-предметников. | В течение года |  | Педагог-психолог |
| 10.4 |  | Проведение анкетирования (анкеты «Готов ли я к ОГЭ?» в 9-х классах «Готов ли я к ЕГЭ?» в 11-х классах) | Март 2026 года |  | Педагог-психолог |
| 10.5 |  | Психологический тренинг «Я успешно сдам ЕГЭ» | Апрель 2026 года |  | Педагог-психолог |
| 10.6 |  | Родительские собрания в 9,11-х классах «Подготовка к предстоящим экзаменам. Экзамены – как избежать стресса» | Апрель-май 2026 года |  | Педагог-психолог |
| 10.7 |  | «Психопрофилактика экзаменационного стресса», консультации для обучающихся и родителей | По мере обращения |  | Педагог-психолог |
| 10.8 |  | Индивидуальные консультации для родителей «Психологическая готовность обучающихся к ГИА» | По мере обращения |  | Педагог-психолог |